## Sheet1
附件
2017--2019年福州市深化“两违”综合治理专项行动重点任务清单
序号 | 项目 | 进度安排 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
1 | 从2017年到2019年，全市每年综合治理“两违”总面积不少于400万平方米。 | 每月按照10%的工作量推进，全年努力完成120%的年度目标任务。 | 2019-12-01 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会 | 2017年度“两违”综合治理目标任务已于3月28日分解发文下达各地（榕治违办(2017)32号）。2018、2019年度将以省治违办年初下达我市的目标任务进行细化分解后再确定下发。
2 | 全力推进城市建成区违法建设专项治理。在摸清底数的基础上，彻底清查并处理建成区违法建设。 | 2017年至2019年每年治理城市建成区违法建设比例分别应为50%、70%和100%。 | 2019-12-01 | 鼓楼区、台江区、晋安区、仓山区、马尾区、福清、长乐市人民政府 | 根据住建部城市建成区违法建设专项治理工作的要求，到2019年末，我市全面完成城市建成区违法建设治理任务（我市按要求上报的建成区为五城区及福清市、长乐市）。
3 | 开展利用影像技术实现对新增“两违”有效管控，确保“零增长”。 | 2017年6月底前完成季度卫片的洽谈、签订工作，第二季度起全面开展利用影像技术进行“两违”核查工作，对2017年以来新增违建进行核实、建档，并按期拆除整治。 | 2017年7月-2019年12月持续开展一季度一航拍。 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会
4 | 历史遗留“两违”的调查摸底。 | 结合不动产登记、危旧房排查、采取第三方购买服务等方式对辖区2012年以来的“两违”情况进行再摸底再核实，逐村（社区）、逐户建立台账。 | 2017-08-01 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会
5 | 历史遗留“两违”的存量处置。 | 各地2017-2019年治理历史遗留“两违”存量目标为2017年要下降20%以上，2018年下降60%以上，2019年全面完成历史存量处置。 | 2019-12-01 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会 | 按照省政府办公厅《关于深化“两违”综合治理专项行动的意见》（闽政办〔2017〕12号）精神，全市至2019年底实现全面完成历史存量处置目标。
6 | “无违建”示范区域创建。 | 各地创建“无违建”达标乡镇、村居数量2017年应占所辖区域的30%，2018年应占60%，2019年应占90%。 | 2019-12-01 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会
7 | 拆后土地利用。 | 各地拆后土地利用率2017年要达到80%以上，2018年达到85%以上，2019年达到90%以上。 | 2019-12-02 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会
8 | 健全“两违”工作考评制度，加强督导检查，落实考核激励和问责机制，将治违工作列入绩效评估内容。 | 落实月考评，季督查，形成档案资料，加大考核激励和问责力度。 | 2019-12-02 | 各县（市）、区人民政府、高新区管委会