## Sheet1
2017年福州市创建国家食品安全示范城市重点工作 市食品安全委员会办公室 （2017年4月）
序号 | 项目 | 具体内容 |  | 责任单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成时限
|  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 分管领导 | 配合 单位 | 责任 领导 | 分管 领导
1 | 强化食品生产经营主体责任 | 1.督促食品生产经营单位落实食品安全主体责任； 2.督促完善进货查验、生产管理、不合格产品处置等管理制度； 3.督促落实食品安全可追溯制度，鼓励有条件的生产经营企业逐步推行电子可追溯系统； 4.强化对食品生产经营企业安全管理人员培训的抽查考核。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 |  |  |  | 全年
2 | 学校及校园周边食品安全问题治理 | 1.2月底前教育行政部门与学校签订食品安全责任书，地方政府与辖区内大中专院校（含省管学校）签订食品安全责任书；并将学生食品安全纳入学校综治安全目标责任管理考核指标； 2.健全学校食堂食品安全管理制度，配备专职食品安全管理人员； 3.6月底前对学校及周边餐饮服务单位实行量化分级管理； 4.对学校食堂及其周边食品经营单位开展重点监督抽检； 5.将食品安全纳入学生健康教育内容。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 | 市教育局、市场监管局 | 唐希 陈宗胜 | 陈 亮 蔡晓峰 | 全年
3 | 加强网络销售食品安全监管 | 1.运用信息化技术和大数据工具，3月底前清理核查网络食品经营主体资质； 2.督促网络食品交易第三方平台提供者必备许可资质； 3.督促入网食品经营者健全规范网络经营资质； 4.加强对网络经营违法行为的查处；严惩曝光网络食品违法经营行为；营造良好的网络食品交易秩序。 5.加强对网络食品安全监测抽检。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 | 市市场监管局 | 陈宗胜 | 王强文 | 全年
4 | 餐厨垃圾集中收集、运输、处置无害化利用项目 | 1.2月开始工程建设； 2.3月底前完成福州市餐厨垃圾集中收储、运输管理制度； 3.4月底前完成福州市餐厨废弃物处理及资源化利用ppp项目前期各项工作（各项报告的编制及审批）； 4.6月完成并通过项目环评报告的审批； 5.6月底前项目“三通一平”工程完工； 6.7月前开始项目建设一期主体工程； 7.11月底前完成项目主体工程； 8.2018年2月完成项目安装工程并开始调试； 9.2018年5月开始商业试运行； 10.2018年6月正式运行。 |  | 市城管委 | 林坦 | 陈国英 |  |  |  | 全年
5 | 强化食品安全基层监管执法能力 | 1.为充实基层监管力量，缓解人员不足困局，计划在山区各监管所招聘不少于1名、城区监管所招聘不少于2名食品安全协管员。（食品安全专管员要求具备食品相关专业大专以上学历，年龄35周岁以下）。工资待遇参照本县（市）区事业单位高等学历职工标准确定。 2.鉴于基层特种设备监管人员缺乏，每个基层监管所同步招聘1名特种设备协管员，要求具备化工设备与机械专业及过程装备与控制工程大专以上学历，年龄35周岁以下。 3.市市场监管局负责对新招聘的食品安全协管员进行岗前封闭式培训。培训费用由市财政支付。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 | 市财政局、市市场监管局 | 林中麟 陈宗胜 | 林贞华 蔡晓峰 | 6月底前
|  | 每个基层监管所都配置一辆执法车辆、一套食品快检设备，每个县（市）区市场监管局配备一辆食品快检车。 | [7 empty] | 全年
| 加强农村集体聚餐管理和“三小”专项整治 | 1.3月底前配齐村、社区食品安全协管员，并明确协管员工作职责，落实网格化监管； 2.督促承办者履行集体聚餐信息报告、风险提示、安全保障责任； 3.加强食品安全知识普及宣传。 4.开展聚餐活动事前指导、事中检查、事后跟踪工作； 5.制定应急处置方案，组织开展应急演练，提高应急处置能力； |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 | 市市场监管局 | 陈宗胜 | 蔡晓峰 | 全年
6 |  | 小餐饮、小作坊治理 | 1.2月底前完成治理方案的制定； 2.市市场监管局在5、8、11月份分别组织督查各县（市）区治理工作进展情况。 | 市财政局、市场监管局 | 林中麟 陈宗胜 | 林贞华 蔡晓峰 周 璇
|  |  | 根据治理方案，组织开展辖区内小餐饮、小作坊专项整治工作；9月底前建立小作坊集中作业区。 | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导
|  | 小摊贩治理 | 1.2月底前制定治理方案，重点开展市区占道摊点、自由市场小摊贩专项整治； 2市城管委分别组织督查各县（市）区整治工作进展情况。 | 市城管委 | 林坦 | 陈国英
|  |  | 根据治理方案，组织开展辖区内占道、自由市场小摊贩专项整治工作。 | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导
7 | 开展明厨亮灶、餐饮服务食品安全示范街活动 | 继续推广“明厨亮灶”建设工程，到6月30日，辖区内完成“明厨亮灶”餐饮服务单位、企业占餐饮总数的15%，年底要完成25%。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 |  |  |  | 全年
|  | 在全市范围内继续全面开展餐饮服务食品安全示范街区、示范店创建工作，到年底各县（市）区至少新增1条餐饮服务食品安全示范街和30家餐饮服务食品安全示范店。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 |  |  |  | 全年
8 | 食用农产品产地准出和市场准入制度 | 3月底前由市农业局、海洋与渔业局分别制定食用农产品产地准出制度、市市场监管局制定福州市食用农产品市场准入规范，并分别督促检查落实。 |  | 市农业局 海洋与渔业局 市场监管局 | 翁芳明 林海华 陈宗胜 | 王秀忠 陈 钰 周 璇 |  |  |  | 全年
|  | 6月底前食用农产品种（养）殖企业需配备自检设备或与第三方有资质的检测机构签订代检合同。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 |  |  |  | 6月底前
|  | 10月底前落实食用农产品种（养）殖企业产品准出工作。 | [7 empty] | 10月底前
|  | 仓山区、马尾区、闽侯县落实辖区内主要食用农产品集中交易市场准入规范； |  | 仓山区、马尾区、 闽侯县政府 | 政府主要领导 | 政府分管领导 |  |  |  | 8月底前
|  | 加强对海峡批发市场监测中心的省级改造，将检测合格(或查验凭证)作为激活交易功能的条件，完善“供货者信息”模块，实现食用农产品（果蔬）来源可追溯。 |  | 民天集团 | 林 慈 | 林修建 | 市商务局 闽侯县人民政府 | 范建敏 林 颖 | 付 群 林坤泉 | 9月底前
| 加强市场检测及食品安全专项整治工作 | 全市食品安全抽检量达到5份/千人的标准。 1、3月份市财政落实资金保障，市食安办制定分部门抽检任务分工表。 2、4月中旬完成检测机构遴选工作。 3、5月份开始抽样检测。 |  | 市食安办 市财政局 市场监管局、农业局、海洋与渔业局、卫计委、建委、粮食局 | 陈宗胜 林中麟 翁芳明 林海华 林 澄 陈默诚 卢 林 | 高 峰 蔡晓峰 周 璇 林贞华 王秀忠 陈 钰 叶 明 张麒蛰 石允淦 |  |  |  | 全年
9 |  | 具体负责超范围超限量使用食品添加剂、使用工业明胶生产食品、使用工业酒精生产酒类食品、使用工业硫磺熏蒸食物、违法使用瘦肉精、食品制作过程违法添加罂粟壳等物质、水产品违法添加孔雀石绿等禁用物质、生产经营企业虚假标注生产日期和保质期、用回收食品作为原料生产食品、保健食品标签宣传欺诈的整治工作。 |  | 市市场监管局 | 陈宗胜 | 高 峰 蔡晓峰 周 璇 |  |  |  | 全年
|  |  |  | 各县（市）区市场监管局 | 各县（市）区市场监管局主要领导 | 各县（市）区市场监管局分管领导 |  |  |  | 全年
10 | 食品安全宣传 | 1.6月份前实现一社区（村）订阅一份食药报纸，一食品安全宣传专栏（原则上面积不小于4.5平方米），每两周更新1次； 2.辖区内商场、超市、交通站点电子显示屏（含户外LED显示屏）滚动播放食品安全城市创建宣传内容，播放时间每天不少于1小时； 3.各县（市）区在当地新闻宣传媒体上刊登或播放食品安全城市创建宣传相关内容，一年不少于50期。 |  | 各县（市）区政府 | 各县（市）区政府主要领导 | 各县（市）区政府分管领导 |  |  |  | 全年
|  | 1.2月底前完成年度食品安全城市创建工作宣传方案。 2.3月底前开通“食安福州”微信公众号，宣传内容每天更新一次。 3.5月底前完成主城区电梯食品安全宣传广告7000张以上。 4.6月前完成食品安全动漫宣传片10集。 5.全年完成市级以上各类主流媒体上新闻宣传报道80条以上（不含相同内容）。 |  | 市食安办 | 陈宗胜 | 蔡晓峰 | 各县（市）区政府、市食安委各成员单位 | 各县（市）区政府、市食安委各成员单位主要领导 | 各县（市）区政府、市食安委各成员单位分管领导 | 全年