附件11-3:

反恐装备项目绩效自评报告

一、项目概况。

根据闽公文〔2013〕71号、闽公文〔2015〕26号、闽反恐（2014〕3号及2014年市委常委专题会议精神，我局在2017年部门预算中安排了反恐装备经费300万元，主要用于全市反恐装备购置。2017年预算下达反恐装备专项经费预算300万元，年底指标到位0万元，到位率0%，年内实际支出0万元，预算执行率为0%。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局财政支出项目绩效评价工作小组自评，反恐装备项目绩效评价自评得分20分，自评等级为不合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类五种5个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标： 2017年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为0，完成比例为0，本指标部分完成。本指标设定评价分值为20分，按完成比例计算得分0分。

2、产出-数量指标-当年建设项目数指标：2017年考核标准为1项。实际完成0项，完成比例为0%，本指标已完成。本指标设定评价分值为20分，按完成比例计算得分为0分。

3、产出-数量目标-资金拨付单位指标：2017年考核标准为1个单位。实际拨付单位0个，完成比例为0%，本指标已完成。本指标设定评价分值为20分，按完成比例计算得分为0分。

4、产出-数量目标-组织招投标数指标：2017年考核标准为组织1场招投标。实际组织0场，完成比例为0%，本指标已完成。本指标设定评价分值为20分，按完成比例计算得分为20分。

5、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2017年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。2017年我局公安技术装备建设项目发生结算纠纷事件0起，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为20分，按完成比例计算得分为20分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是项目立项、设计方案审定、公开招标、政府采购等环节，往往历时较长，加之建设过程中不可预见因素形象，项目建设常常难以在当年度完成。

二是项目建设涉及众多单位，覆盖面较广，专业性较强，前期项目制定及可行性分析论证工作周期较长，且专业方面人才尚缺，工作进度较为缓慢。

三是项目前期调研论证周期较长，专业信息缺乏，项目实施过程中经常出现突发情况，未设立有效的应急方案，制约了项目建设进度。

四是绩效评价工作的经验与不足。财政支出绩效评价是一项严谨性、创新性的工作，我局在此方面工作经验相对缺乏，相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有有待于进一步提高。

2、改进建议

一是建议加强对采购法及实施条例、招标投标法及设施条例、市政府、市财政局、市公安局相关规定的学习，提升对项目预算编排审核等业务，提升对项目建设进度等管控能力。同时积极加强人才库建设工作，切实提高有关专业方面能力。并且应积极与市财政局、审计等有关职能部门建立了紧密的协调机制，确保项目建设规范有序。

二是建议加强对项目资金申请程序的学习，能及时做好项目资金申请手续。

三是建议加强财务报销手续的学习，以便及时顺利完成项目资金支付。

四是建议加大财政支出项目绩效评价专业人员的培养，保持评价专业人员的稳定性。

特此报告。

福州市公安局

2018年9月22日