附件1：

- 2023年度党政企携手赋能优质中小企业服务行动重点工作安排表

| 序号 | 任务名称 | 任务内容及 具体要求 | 责任单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立服务 对接机制 | 省市县三级属地化开展工作，建立平台与优质中小企业联络对接，组建平台服务专员。 | 省市县中心 （平台） | 4月底前完成服务专员组建，并开展业务培训 |
| 2 |  | 定期联系走访优质中小企业，“点对点”收集企业诉求和需求，建立“一企一档”。 | 市县中心 （平台） | 5月底前完成企业诉求和需求首批收集 |
| 3 | 强化政策 直达服务 | 省平台开设“优质中小企业”服务专栏，联动市级平台组织开展政策宣贯、“点对点”政策推送等服务。 | 省中心（平台）牵头，市中心（平台）协同 | 8月底前完成 |
| 4 |  | 市级平台联动县级平台结合线上线下，采用线上直播、视频录制、线下讲解等多种方式开展不少于1场优质中小企业政策解读和业务宣讲活动。 | 市中心（平台）牵头，县中心 （平台）协同 | 8月底前完成最新政策解读和业务宣讲活动 |
| 5 |  | 推广应用省级平台“优质中小企业测算工具”，引导企业测算自评，增强企业对政策申报路径知晓度，提高政策申报成功率。 | 省市县中心 （平台） | 结合活动开展、诉求和需求收集，于8月底前完成工具推广应用 |
| 6 | 提高诉求 办理质效 | 针对优质中小企业诉求难题，要发挥平台工作机制，做好办理跟踪反馈。 | 省市县中心 （平台） | 7月底前完成首批诉求收集办理 |
| 7 | 提高诉求 办理质效 | 建立优质中小企业诉求困难和建议意见库，及时掌握企业发展培育情况，评估发展现状，为下一步政策制定提供决策参考。 | 省中心（平台）牵头，市中心（平台）协同 | 9月底前省市两级完成 |
| 8 | 加强服务 需求对接 | 省平台统筹全省涉企服务资源，分类打造供需对接、融资服务、数字化赋能、知识产权、管理提升等党政企服务团队，2023年举办不少于4场党政企主题沙龙活动。 | 省中心（平台）牵头，市中心（平台）协同 | 12月底前完成 |
| 9 |  | 以企业需求为导向，积极联动省级平台服务资源，采用面对面问诊与登门求教结合，线上沟通与线下服务结合等多种方式，开展优质中小企业专项服务活动不少于2场。 | 市中心（平台）牵头，县中心 （平台）协同 | 12月底前完成 |
| 10 | 加大宣传 发动力度 | 深入园区、企业一线，以开展多种形式政策宣贯交流活动，编制宣传优质中小企业案例集、优质中小企业政策指南，加强对优质中小企业政策宣传推广，营造培育优质中小企业良好氛围，发动和引导更多企业走“专精特新”发展之路。 | 省市县中心 （平台） | 12月底前完成 |
| 11 | 携手行动 管理 | 将携手行动纳入2023年度平台网络重点工作，明确专人对接落实。 | 省市县中心 （平台） | 4月底前市中小（平台）向省中心（平台）报送专人名单 |
| 12 |  | 省平台开设携手行动宣传专栏，按照“月宣传、季小结、年总结”要求，建立省市县三级信息报送渠道。 | 省中心（平台）牵头，市县中心（平台）协同 | 每月30日，市中心（平台）收集报送工作进展，重大活动即时报送 |

注：未成立中心（平台）的，由各县（市）区工信部门指定科室负责对接。