## 1-2月
附件1
2024年1-2月份占用挖掘实施计划清单（26项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（21项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（16项）
1 | 公交站台旧站改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 严昇平13559122015 | 站台改造 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 公交衣锦坊站旧站台改造30*1.5米*2座 | 2015年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
2 | 公交站台旧站改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 严昇平13559122015 | 站台改造 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 公交站台旧站改造30*1.5米*2座 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
3 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程第12标段 | 福州市勘测院有限公司 | 福州市勘测院有限公司 | 连李茂13509356339 | 钻探施工 | 台江区 | 秋龙路 | 支路 | 秋龙路（八一七路至浦东路连接段）共36个钻孔，每2孔占用1个围挡，单个围挡占道3*9平方米，每次施工只占用1个围挡，单孔挖掘0.6*0.6平方米 | 2008年 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每点3天，总工期54天
△4 | 福州市台江区国货西路电缆管沟清沟工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州亿力电力工程有限公司 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（五一中路至六一中路段）电缆沟清沟挖掘人行道条石230*0.8平方米、人行道透水砖216*0.8平方米、沥青路面8*0.8平方米 | 2010-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
5 | 福州鼓楼区110kV湖东变10kV中山Ⅱ线湖东变643柜至中山大厦2#环网601柜电缆改造工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | 湖东路井大路口东侧（湖东路062#杆）电力清沟，原管位挖掘南北向过街沥青路面30*1.5平方米；路口北侧（观风亭街1#杆）提升两处工井，原管位挖掘沥青路面1.2*1.2+1.5*1.5平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、夜间施工，许可施工期5天
*6 | 洋洽路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 仓山区 | 西尤溪洲路 | 支路 | 西尤溪洲路与闽江大道交叉口东北侧破挖沥青路面73*0.8平方米、人行道透水砖8*0.8平方米 | 新改扩建 2021年2月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
7 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 永南路3号杆与福峡路交叉口东南侧人行道透水砖2*2平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
8 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 下洋路 | 支路 | 下洋路2号杆北侧人行道透水砖2*2平方米 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
9 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 半道路 | 次干道 | 半道路39号杆人行道透水砖3*3平方米 | 2017-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
10 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 三江路 | 主干道 | 三江路与福峡路352号杆交叉口东北侧人行道透水砖2*2平方米 | 2015-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
11 | 福州市象山隧道拓宽改造工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 陈立明18950777889 | 占道施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | ①固定围挡占用西二环象山隧道前后路段东半幅进行隧道主体施工：占用象山隧道南侧270*36平方米、隧道内200*15平方米、隧道北侧280*22平方米；②固定围挡占用西二环象山隧道前后路段西半幅进行隧道主体施工：占用象山隧道南侧270*36平方米、隧道内200*15平方米、隧道北侧280*22平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期①120天、②一年
12 | 东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建天蒙建设有限公司 | 郭孔毅18859101112 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | ①占用南台大道透水砖人行道50*4.5平方米、拆除侧分带50*2.5平方米；②迁移48、50号路灯杆 | 2016年8月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
13 | 林浦路道路工程（连江南路段、林浦路LPK0-LPK0+439.76段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 辅路改造需占用：连江南路（三高路-高湖小区段，31#-47#杆）：长度约250米，宽度约40米；连江南路拆除路灯4盏：10、12、14、16，临时迁改6盏：26、28、30、32、33、35；三高路拆除路灯2盏：46、48，临时迁改路灯6盏：41、43、45、47、49、51 | 1994年 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期180天
14 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程第1标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建省交建集团有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建高架及辅路改造 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | ①橘园洲桥头至花溪路段（长度约600米），两侧管线迁改、交通导改便道施工需占用非机动车道及人行道宽度约4米（南北两侧共8米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约25米；②花溪路至建新路段（长度约1000米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约20米，盖梁临时支墩需占用原人行道位置宽度约2米（南北两侧共4米）；③建新路至金洲路段（长度约400米）：两侧管线迁改、交通导改便道施工需占用非机动车道及人行道宽约4米（南北两侧共8米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约20米，盖梁临时支墩需占用原人行道位置宽度约2米（南北两侧共4米） | 2011年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期一年
15 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程第2标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 杨成林18649717079 | 新建互通立交及道路改造 | 仓山区 | 闽江大道 金山大道 | 主干道 | ①地下管线迁改、道路拓宽需占用金山大道（金洲路口-金山大桥）两侧非机动车道及人行道，长度约800米、宽度约10米；②桥梁桩基施工需占用金山大道（金洲路口-金山大桥）中间机动车道，长度约800米、宽度约25米 | 2010年1月 2011年 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期迁改120天、桩基施工一年
16 | 福州市江南CBD地块一周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 郭飞18950388278 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 次干道 | ①南江滨西大道194-195号杆间占用人行道53*5.5平方米、拆除侧分带53*2.5平方米；②迁移194、195号路灯杆 | 2020年11月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期40天
房建类项目（管线接驳、开口）（5项）
17 | 金强房屋公园 | 福建欧居装配产业发展有限公司 | 福州市市政工程中心 | 刘欣彤13960799365 | 开口施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 福兴大道12号杆旁为开设6米消防开口，需迁移路灯1杆，硬化树池3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
18 | 文庭雅居 | 福州新众盛发展有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 黄见霖13809553196 | 燃气接驳施工 | 鼓楼区 | 白马北路 | 次干道 | 白马北路34#杆（广电大院公交车站旁）过街挖掘沥青路面25米*0.6米、透水砖人行道1.5米*0.6米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
19 | 三远片区项目A1出让地块雨污管道迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 朱克镭13559114683 | 雨水接驳施工 | 晋安区 | 福光南路 | 主干道 | 挖掘福光南路91#杆旁透水砖人行道7*1.2平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
20 | 三远片区项目A1、A2出让地块电力迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 朱克镭13559114683 | 电力接驳施工 | 晋安区 | 福光南路 | 主干道 | 挖掘福光南路89#杆旁水泥非机动车道10*1.5平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
21 | 天翔悦动城-智慧体育综合体 | 福建天悦体育发展有限公司 | 福州庭佳建设工程有限公司 | 薛由桂13774504530 | 地下通道接驳施工 | 仓山区 | 凤冈路 金洲南路 | 次干道 主干道 | 占用挖掘凤冈路与金洲南路交叉口西北角人行道34*5.8平方，进行地下室与地铁站连接的通道施工 | 2017年6月 2017年5月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期总工期390天，本次占道时间一年
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（5项）
22 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | ①湖东隧道15号杆前机动沥青2*3平方米；②湖东路61号杆后人行道2*3平方米；③湖东路9号杆后沥青2*3平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
23 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 古田路 | 主干道 | ①古田路51号杆前机动车道沥青2*3平方米；②古田路78号杆前机动车道沥青2*3平方米；③古田路28号杆前机动车道沥青2*3平方米；④古田路26号杆前机动车道沥青2*3平方米 | 2019-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
24 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环南路 | 主干道 | 西二环南路13号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
25 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 上浦路 | 主干道 | 上浦路与双下路交叉口西北侧双下路2号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
26 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路40号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2010-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共1项）