## 5月
附件1
2024年5月份占用挖掘实施计划清单（16项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（12项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（9项）
△1 | 乌山路74号警备区司令部宿舍配套市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 乌山路 | 主干道 | 过街挖掘乌山路（大洋经典前）沥青路面21米*0.8米、北侧沥青非机动车道38米*0.8米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖7天、试压接口3天
2 | 三环二期项目一期工程 | 福州华润燃气有限公司 | 华润燃气郑州工程建设有限公司南京分公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 占用南三环辅道（螺洲互通至浦口新城段）最左侧车行道沥青路面600*3.5平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期2个月
3 | 南三环路（齐安路～阳岐路）DN300内衬修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建万能建设有限公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 南三环辅道44-50号杆间内衬修复工作井4处，每处挖掘人行水泥2×3平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△4 | 福州市江北城区山洪防治及生态补水工程（鳝溪截流坝）电力配套工程 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 晋安区 | 东三环 | 快速路 | 电力管道施工挖掘东三环7#-3#杆旁水泥人行道165米、沥青路口6米，宽1米，并新设4口电力井 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
5 | 福州市经贸路道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 管线接驳及路口改造施工 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | ①东岭路（华威时代中学）与经贸路交叉口交通管线接驳占用机动车道2处30m*1.0m；②人行道二次过街渠化岛改造占用机动车道2处10m*2.5m | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期①7天、②15天
6 | 前横路快速化改造工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 路灯拆除 | 晋安区 | 鹤林路 横屿路 化工路 前横路 | 主干道 主干道 主干道 主干道 | 拆除鹤林路路灯14杆、横屿路路灯2杆、化工路路灯58杆、前横路及沿线路口路灯85杆 | 2018年1月 2020年10月 2016年 2017年12月 | 否 | 1、拟同意路灯拆除申请 2、许可施工期30天
7 | 福州市象山隧道拓宽改造工程第1标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 路灯拆除 | 鼓楼区 | 西二环路 | 主干道 | 拆除西二环象山隧道东侧人行道路灯6根，拆除西二环象山隧道西侧人行道路灯3根 | 2023年 | 否 | 1、拟同意路灯拆除申请 2、许可施工期7天
8 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 路灯拆除 | 仓山区 | 金山大桥 | 主干道 | 新建桥梁匝道上跨金山大桥：①需拆除金山大桥20号与21号路灯；②需拆除金山大桥南北两侧人行道护栏外灯带533米 | 2015年 | 否 | 1、拟同意路灯拆除申请 2、许可施工期2天
9 | 福州市二环路白湖亭立交工程（第4标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 路灯迁改及拆除 | 仓山区 | 连江南路 南二环辅路 则徐大道 福峡路 | 主干道 | ①拆除路灯合计101盏：连江南路104#-109#计2盏、连江南路98#-78#计11盏，则徐大道73-55#计10盏、则徐大道53-37#、则徐大道与郭宅路路口2盏无编号计12盏，南二环320#-则徐高架辅道12#计31盏、北园互通L匝道11#-则徐高架辅道5#、盖山地道旁迎宾路66#、南二环337#、则徐高架辅道11#计35盏；②临时迁改及永久拆除路灯合计31盏：连江南路89#-则徐大道107#计10盏、连江南路84#-100#计16盏，则徐高架辅道7#-9#计2盏、则徐大道西侧75#-79#计3盏 | 1994年 2015年8月 2016年 2016年12月 | 否 | 1、拟同意路灯拆除申请 2、分阶段迁移，许可施工期70天：连江南路段20天、则徐大道20天、南二环路及福峡路30天
房建类项目（管线接驳、开口）（3项）
10 | 兴业银行福州运营中心 | 福州温泉大饭店有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 五四路 | 主干道 | ①五四路路开设主入口10米；②污水管线接驳约15米，除开口位置外，需挖掘人行道1*2平方米 | 2020-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*11 | 鹤林消防站 | 福州市消防救援支队 | 福州市市政工程中心 福州华润燃气有限公司 福州市水务工程有限责任公司 福州市城市排水有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 安铺路 拥上路 | 支路 | ①安铺路10号杆旁开设主入口宽9.9米（附近有无名公交站）。②拥上路23号杆旁：燃气接驳挖掘透水砖人行道1*1平方米；自来水接驳过街挖掘沥青路面15*1平方米、透水砖人行道9.5*1平方米；雨水接驳过街挖掘沥青路面11*2平方米、人行道透水砖5*2平方米；污水接驳挖掘沥青路面10*3平方米、人行道透水砖5*3平方米 | 新改扩建 2020年12月 2016年12月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
*12 | 福州三明商会大厦 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 福州市市政工程中心 福州华润燃气有限公司 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 安铺路 拥上路 | 支路 | ①拥上路20#杆旁开设次出入口宽6米。②安铺路24#杆旁：开设主出入口宽8米；燃气接驳挖掘人行道透水砖1*0.6平方米；自来水接驳过街挖掘沥青路面15*0.8平方米、透水砖人行道9*0.8平方米 | 新改扩建 2020年12月 2016年12月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（3项）
13 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 江厝路 | 次干道 | 江厝西路18号杆附近挖掘机动车道沥青路面2*3平方米 | 2015-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
14 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 八箴路 | 支路 | 八箴路47号杆旁机动车道沥青2*2平方米 | 2018-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
15 | 福州市新店片区水系综合治理PPP项目马沙溪JW27、28泵井维修 | 福州市晋安中闽桑诚水环境技术有限公司 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 泵井维修 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 泵井设备及井盖维修，挖掘南平东路龙头路口东南侧渠化岛4*2.15平方米，施工临时占道8.5*7平方米；挖掘东北侧渠化岛4.05*2.35平方米，施工临时占道7*9平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期16天
第三部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（1项）
*16 | 福州市污水管网完善提升一期工程 | 福州市城市排水有限公司 | 福州城建设计研究院有限公司 | 地质钻探 | 仓山区 | 凤岗路 | 次干道 | 凤冈路（闽江大道-亭头路段）5个孔（直径10cm）涉及城乡建总新修道路，每个钻孔施工围挡占用沥青路面3*8平方米 | 2024-03-01 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共3项）

## 3-5年项目
附件2
2024年5月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（3项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 鹤林消防站 | 福州市消防救援支队 | 福州市市政工程中心 | 郭智杰15960111064 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 安铺路 | 支路 | 安铺路10号杆旁开设主入口宽9.9米（附近有无名公交站） | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
2 | 福州三明商会大厦 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 福州市市政工程中心 福州华润燃气有限公司 福州市水务工程有限责任公司 | 朱燕燕13358236553 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 安铺路 | 支路 | 安铺路24#杆旁：开设主出入口宽8米；燃气接驳挖掘人行道透水砖1*0.6平方米；自来水接驳过街挖掘沥青路面15*0.8平方米、透水砖人行道9*0.8平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
3 | 福州市污水管网完善提升一期工程 | 福州市城市排水有限公司 | 福州城建设计研究院有限公司 | 李天13960985360 | 地质钻探 | 仓山区 | 凤岗路 | 次干道 | 凤冈路（闽江大道-亭头路段）5个孔（直径10cm）涉及城乡建总新修道路，每个钻孔施工围挡占用沥青路面3*8平方米 | 2024-03-01 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天