## 6月
附件
2024年6月份占用挖掘实施计划清单（21项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（18项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（12项）
1 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 旧站台改造 | 仓山区 | 南二环辅道 | 主干道 | 船政交通学院南区一对、齐安村南侧、高盖山人行天桥一对，旧站台改造占道面积30*1.5米*5座 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
△2 | 福州仓山区110kV浦上变10kV现代线融信现代城B区15#楼配电站第二路电源新增工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 仓山区 | 卢滨路 | 次干道 | 利用原管沟新增第二路电源，挖掘卢滨路116-115号杆、卢滨路126-116号杆人行道透水砖151*1平方米、水泥路面5*1平方米、沥青路面27*1平方米 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△3 | 福州仓山区110kV妙峰变10kV桔园线配套送出工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 仓山区 | 群星路 | 支路 | 利用原管沟新增第二路电源，挖掘群星路33-37号杆间人行道水泥路面200*1平方米 | 2018-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
4 | 福建福州市仓山区110kV东岭变10kV上渡线金-台屿村17#箱变台区增容改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 福建亿山电力工程有限公司 | 电力施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 福湾路155-169号杆间清沟挖掘非机动车道沥青通道6*1平方米、1.5*1.2平方米、1.2*1.2平方米、3*1平方米，透水砖人行道1*1平方米 | 2015-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
△5 | 福建福州仓山220kv先农变10kv检修线首山东7#环网易涝站房综合性改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 仓山区 | 南二环辅道 | 主干道 | 更换电缆及电力设施，挖掘南二环路239-245号杆间人行道透水砖156*1平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△6 | 福州台江区110kV鳌峰洲变10kV水泥厂线617柜至曙光南环网901柜电缆改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 台江区 | 鳌峰路 鳌港路 鳌头路 | 主干道 主干道 支路 | ①鳌峰路46号杆鳌峰洲变电站门口至曙光路口鳌峰路28号杆间北侧人行道透水砖355*1.5平方米、水泥路面 5*1平方米；②鳌港路与鳌峰路交叉口(鳌港路46号杆附近)过街挖掘沥青路面45*1.5平方米；③鳌港路与鳌头路交叉口(鳌头路02号杆附近)过街挖掘沥青路面31*1.5平方米 | 2017年7月 2011年12月 2019年8月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期分别是30天、10天、10天
7 | 仓山区城市更新（一期）配套道路及绿化工程 | 福州市城市更新建设有限公司 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | ①南台大道项目分两期实施：第一期：新建电力、排水等管道接驳及渠化岛改造，占用南台大道北园路口人行道及断头路机动车道，长度142米、面积3412平方米；第二期：新建自来水及通信管道挖掘南台大道沥青路面40*1.2平方米、深度1.8米，30*1.8平方米、深度1.8米。②新建北园路接驳则徐大道，需拆除现状路灯3盏 | 2016-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期一期25天、二期10天、路灯拆除15天
8 | 福州市北兴路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 宁化支路51号杆附近：占用人行道47*7.1平方米（围挡范围内电力接驳） | 2005年2月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期20天
9 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市市政工程中心 | 路灯迁改 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 因道路拓宽改造需临时迁移金山大道106-131#灯杆合计24盏 | 2015年 | 否 | 1、拟同意路灯迁改申请 2、许可施工期3天
*10 | 南方建材市场周边旧改B-01地块横一路西段(龙安路一前横路)道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建晟世建设工程有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙安路 前横路 | 次干道 主干道 | 1、龙安路：①新建道路接驳占用人行道40*2平方米；②机非分隔带改造，西侧6*2平方米人行道改绿化带、两处6*2平方米绿化带改人行道，东侧6*2平方米人行道改绿化带、28*2平方米绿化带改为沥青路面；③雨水管道施工过街挖掘沥青路面20*2平方米；④交通信号灯迁改挖掘西侧透水砖人行道3*1平方米、沥青非机动车道3*1平方米，东侧沥青非机动车道3*1平方米；⑤通信井施工挖掘沥青非机动车道4*5平方米；⑥拆除龙安路16#路灯杆。2、前横路：①新建道路接驳占用人行道40*5平方米；②电力检查井施工挖掘沥青非机动车道5.5*3.5平方米；③雨水管道挖掘5*2.5平方米；④污水管道挖掘4*2平方米；⑤迁移前横北路93#路灯杆 | 新改扩建 2020年 2017年12月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期龙安路30天、前横路20天
11 | 省电力培训中心新址周边规划市政道路工程第2标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建省协兴建设有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 新建象峰横二路接驳秀峰路延伸段，路口改造挖掘人行道120*5平方米、机非分隔带120*2平方米；雨水管道接驳挖掘沥青路面20*3平方米；迁移5杆路灯 | 2018-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
*12 | 福州市帝封江片区路网一期工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 路口改造施工 | 仓山区 | 南三环辅路 环岛路 | 主干道 次干道 | ①新建竹榄南路接驳南三环辅路：改造南三环辅路人行道80*2.5平方米，需拆除南三环辅道275、277号路灯杆；改造南三环主路桥下道路分隔带8*41.8平方米2块，6.2*60平方米2块；②新建竹榄南路接驳环岛路：改造环岛路人行道90*2.5平方米、非机动车道90*3.5平方米，中央分隔带改造占用机动车道22*2平方米，需拆除环岛西路111、113号路灯杆；③新建尚保路接驳南三环辅路：改造南三环辅路人行道66*2.5平方米，需拆除南三环辅道233、235号路灯杆 | 2017年6月 新改扩建 2020年12月 | 否 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期分别是20天、15天、15天
房建类项目（管线接驳、开口）（6项）
*13 | 台江区排尾红星地块规划小学项目 | 福州市台江第二中心小学 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 台江区 | 瀛江路 | 支路 | 瀛江路31号杆旁开设一宽度12米、转弯半径2米的出入口，挖掘透水砖人行道16*4.5平方米，改造为沥青通道 | 新改扩建 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*14 | 京雨楼项目 | 福州尚杰体育文化有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 包爷亭路 | 支路 | 包爷亭路B1号杆旁开设宽度6米，转弯半径为2米的机动车次出入口，需挖掘人行道透水砖10*4平方米，改造为沥青通道。需挖掘10*2平方米绿化侧分带，改造为沥青通道 | 新改扩建 2023年2月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*15 | 福州市仓山区金浦小区南区10#、11#楼燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳 | 仓山区 | 包爷亭路 | 支路 | 在包爷亭路A3号灯杆附近破挖人行道透水砖路面5米*0.8米 | 新改扩建 2023年2月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖4天、试压5天
16 | 安澜会馆门前人行道提升工程 | 福州名城保护开发有限公司 | 闽武长城建设发展有限公司 | 人行道提升 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 挖掘仓前路安澜会馆门前人行道40*4.7平方米、深度0.3米 | 2020-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
17 | 福远汽车广场 | 福州福万汽车贸易有限公司 | 福州市市政工程中心 | 侧分带拆除 | 仓山区 | 潘墩路 | 主干道 | 拆除潘墩路28号杆机非隔离带15*3.3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
18 | 福州市鼓楼区医院建设项目 | 福州市鼓楼区医院 | 龙姿建设发展有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 福新西路 五一北路 | 次干道 主干道 | 占用福新西路与五一北路交叉口人行道40*2.8平方米、43*4平方米 | 2012年 2020年12月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期180天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（3项）
19 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 华林路 | 主干道 | 华林路60号杆前机动车道沥青2*3平方米 | 2020-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
20 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 津泰路 | 次干道 | ①津泰路21号门前2*3平方米；②津泰路327号门牌前机动沥青2*3平方米；③津泰路2号杆后2*3平方米 | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天
21 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 一、阀门压埋：福湾路与盘屿路交叉口西南侧机动车道沥青路面2*2平方米。二、消火栓维护改造：福湾路133号杆旁机动车道沥青路面2*3平方米 | 2015-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共4项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共5项）